## Instrucoes
GUIA DE ATUALIZAÇÃO — Painel de Exposições Institucionais · Comitê de Risco · Seven Participações
COMO ATUALIZAR APÓS CADA REUNIÃO
Passo 1 | Baixe o arquivo dados.xlsx do GitHub (clique no arquivo > Download raw file)
Passo 2 | Edite APENAS as células com fundo AMARELO nas abas Exposicoes, Acoes ou Reunioes
Passo 3 | Salve com o mesmo nome: dados.xlsx
Passo 4 | No GitHub: clique no arquivo dados.xlsx > ícone lápis > arraste o novo arquivo > Commit changes
Passo 5 | O painel atualiza em até 2 minutos para todos que acessarem o link
COMO O PROGRESSO É CALCULADO
Automático | O painel calcula o progresso de cada exposição automaticamente
Fórmula | Acoes com Status = Concluido ÷ Total de acoes da exposicao × 100
Exemplo | CR-TRAB-01 tem 5 ações — 2 concluídas = 40% de progresso
O que fazer | Basta marcar Status = Concluido na aba Acoes. O painel calcula sozinho
ADICIONAR NOVA REUNIÃO
Passo 1 | Aba Reunioes: mude o Estado da reunião Atual para Realizada
Passo 2 | Insira nova linha abaixo com os dados da nova reunião e Estado = Atual
ADICIONAR NOVA EXPOSIÇÃO
Passo 1 | Aba Exposicoes: insira nova linha com ID no formato CR-TRAB-0X
Passo 2 | Aba Acoes: insira as acoes correspondentes com o mesmo ID_Exposicao
REGRAS
Celulas amarelas | Sao os UNICOS campos que voce deve alterar
Nunca delete linhas | Para encerrar: mude Status para Encerrado ou Cancelado
Nunca renomeie colunas | O painel depende dos nomes exatos da linha 1

## Exposicoes
ID_Exposicao | Nome | Tipo | Nivel | Status | Impacto | Probabilidade | Score | Responsavel | Empresas | Reuniao_Ident | Data_Ident | Riscos_Juridicos | Observacoes
CR-TRAB-01 | Não concessão, supressão parcial ou concessão incorreta do intervalo intrajornada. Não pagamento indenizado | Trabalhista | Critico | Em Tratamento | 5 |  |  | Giulianna Veloso | EPS / JF | 2a Reuniao | 13/02/2026 | Rescisao indireta (Tema 85 TST);Multa art.477 CLT (IRR 52);Pagamento indenizado do intervalo;Auto de infracao MTE (Portaria 1.131/2025);Acao coletiva sindical e dano moral coletivo;Reducao hora ficta noturna (Tema 285 TST) | Analise MAESTRO colunas M1-M6 realizada. E-mail enviado ao CEO CSC (Alexandre Abreu) em 12/03. Aguardando retorno.
CR-TRAB-02 | Limbo previdenciario - colaboradores com beneficio INSS encerrado sem retorno ao trabalho ou controle pela empresa | Previdenciario | Alto | Em Tratamento | 4 |  |  | Giulianna Veloso | Grupo Seven | 3a Reuniao | 19/02/2026 | Pagamento de salarios do periodo de limbo (Sumula 31 TRT-5);Indenizacao por danos morais;Justa causa por abandono - Sumula 32 e IRR 226 TST | E-mail CEO CSC solicitando levantamento dos colaboradores em limbo enviado. Necessidade de envio de telegrama ao fim do beneficio (Sumula 32 / IRR-226 TST).
CR-TRAB-03 | Adicional de Insalubridade/Periculosidade Limpeza de Banheiro/Recolhimento de Lixo/Manutenção | Trabalhista | Critico | Em Tratamento | 5 |  |  | Giulianna Veloso | EPS / JF | 3a Reuniao | 19/02/2026 | Adicional insalubridade grau maximo 40pct (Sum.448 TST);Presuncao de risco por pagamento espontaneo (Sum.453 TST);Passivo retroativo por ausencia de controle de OS e evidencias | E-mail CEO CSC com SEV.JUR.F10 enviado em 19/03. Projeto ANVISA: segregacao de atividades de limpeza por setor em andamento. Aguardando retorno.
CR-TRAB-04 | APAC exercendo atividade de APAC-AR - desvio de funcao | Trabalhista | Alto | Identificado | 3 |  |  | A definir | Grupo Seven | 7a Reuniao | 19/03/2026 | Desvio de funcao;Diferencas salariais retroativas;Equiparacao salarial (Art.461 CLT);Rescisao indireta (Art.483 CLT) | Recepcionado na 7a reuniao. Debate e designacao de responsavel na 8a reuniao.
CR-TRAB-05 | Adicional noturno - base de calculo incorreta e nao pagamento da prorrogacao de jornada | Trabalhista | Alto/Critico | Identificado | 5 |  |  | A definir | Grupo Seven | 7a Reuniao | 19/03/2026 | Base incorreta de HE noturnas (OJ-SDI1-97/Tema 288 TST);Prorrogacao apos 05:00 em 12x36 (Sum.60-II TST);Diferenca de periculosidade (OJ-SDI1-259);Reflexos em cascata 5 anos (DSR/ferias/13/FGTS) | Recepcionado na 7a reuniao. Debate e designacao de responsavel na 8a reuniao.
CR-TRAB-06 | Nao pagamento de horas extras - inadimplemento reiterado com risco de rescisao indireta | Trabalhista | Alto | Identificado | 4 |  |  | A definir | Grupo Seven | 7a Reuniao | 19/03/2026 | Rescisao indireta por inadimplemento reiterado (Tema 85 TST);Multa art.477 CLT (Tema 52 TST);Reflexos em DSR/ferias/13/FGTS;Risco civil - certidoes negativas | Recepcionado na 7a reuniao. Debate e designacao de responsavel na 8a reuniao.
CR-TRAB-07 | Descaracterização da Escala 12x36 | Trabalhista | Alto/Critico | Em Tratamento | 5 |  |  | Giulianna Veloso | Grupo Seven | 8a Reuniao | 2026-04-02 |  | Recepcionado na 7a reuniao. Debate e designacao de responsavel na 8a reuniao.
CR-TRAB-08 | Alteração de Regime Contratual e Formalização de Aditivos | Trabalhista | Alto/Critico | Identificado | 5 |  |  | A definir | Grupo Seven |  | 2026-03-09
CR-TRAB-09 | Insalubridade Ocasional: Regularidade do Registro de Ordens de Serviço | Trabalhista | Alto/Critico | Identificado | 5 |  |  | A definir | Grupo Seven |  | 2026-03-09
CR-TRAB-CIV-01 | Exposição de Dados em Processo de Concessão de Benefícios | Trabalhista/Civel | Alto/Critico | Em Tratamento | 5 |  |  | CSC | Grupo Seven | 10a Reuniao | 2026-04-16 |  | Recepcionado na 10a reuniao
CR-TRAB-10 | Alteração Legislativa – Licença-Paternidade (Impacto Comercial) | Trabalhista/Civel | Alto/Critico | Em Tratamento | 5 |  |  | Grupo Seven | Grupo Seven | 11a Reuniao | 2026-04-23 |  | Recepcionado na 10a reuniao

## Acoes
ID_Exposicao | Descricao_Acao | Tipo | Responsavel | Prazo | Status | Evidencia | Data_Conclusao | Observacoes
CR-TRAB-07 | Relatorio sobre a descaracterização da escala 12x36. Parâmetros: i. Colaboradores que excederam a jornada de 12 horas de trabalho; ii. Colaboradores que não gozaram do período mínimo de 36 horas de descanso interjornada. | Monitoramento | Marcio Santos | 01/05/2026 | Aguardando | Estabelecer data de conclusão para a devolução dos relatorios. |  | Solicitação por e-mail 08/04/2026. Aguardando retorno sobre o prazo de devolução.
CR-TRAB-03 | Demonstração dos controles aplicados aos colaboradores expostos a agentes nocivos ou perigosos, abrangendo a rotina de limpeza e coleta de resíduos. Inclui o controle de substituições e a exigência de plano de ação para unidades ou setores desprovidos de monitoramento, no prazo de 15 dias. | Corretiva | CEO EPS | 30/04/2026 | Em andamento | Manifestacao formal com planilha de adicionais e OS |  | Prazo vencido 09/04/26 - prorrogado por mais 15 dias úteis
CR-TRAB-02 | Lista com relação nominal dos colaboradores em que, os prazos de afastamento expiraram sem decisão administrativa, bem como a apresentação do procedimentos das ações que são adotadas para esse casos, no prazo de 15 dias úteis. | Preventiva | CEO CSC | 06/05/2026 | Em andamento | Planilha com mapeamento do DP + acoes realizadas |  | Prazo vencido 31/03/2026 - Solicitado 15 dias úteis
CR-TRAB-01 | Analise dos relatorios extraídos do Maesto no que concerne aos casos identificados de não concessão, supressão parcial ou concessão incorreta do intervalo intrajornada no prazo de 15 dias úteis. | Preventiva | CEO CSC | 06/05/2026 | Em andamento | Resposta formal ao e-mail do Comite |  | Prazo vencido 31/03/2026 - Solicitado 15 dias úteis
CR-TRAB-03 | Envio de e-mail apontando expiração do prazo. | Preventiva | Controladoria | 10/04/2026 | Concluido | E-mail enviado 10/04/2026 | 10/04/2026 | CEO EPS solicitou prorrogação por mais 15 dias úteis.
CR-TRAB-01 | Envio de e-mail apontando expiração do prazo. | Preventiva | Controladoria | 10/04/2026 | Concluido | E-mail enviado 10/04/2026 | 10/04/2026
CR-TRAB-02 | Envio de e-mail apontando expiração do prazo. | Preventiva | Controladoria | 10/04/2026 | Concluido | E-mail enviado 10/04/2026 | 10/04/2026
CR-TRAB-01 | Envio de e-mail informando vencimento do prazo para o retorno sobre as exposições: Intervalo Intrajornada e Limbo Previdenciário | Preventiva | Controladoria | 2026-04-02 | Concluido | E-mail enviado 02/04/2026 | 2026-04-02 | E-mail enviado 02/04/2026
CR-TRAB-02 | Envio de e-mail informando vencimento do prazo para o retorno sobre as exposições: Intervalo Intrajornada e Limbo Previdenciário | Preventiva | Controladoria | 2026-04-02 | Concluido | E-mail enviado 02/04/2026 | 2026-04-02 | E-mail enviado 02/04/2026
CR-TRAB-07 | Enviar e-mail para Marcio Santos solicitando relátorio sobre a exposição de Descaacteização da Escala 12x36, nos seguinte parâmetos: i. Colaboradores que excederam a jornada de 12 horas de trabalho; ii. Colaboradores que não gozaram do período mínimo de 36 horas de descanso interjornada. | Solicitação | Giulianna Veloso | 2026-04-07 | Concluido | E-mail enviado 08/04/2026 | 2026-04-08 | E-mail enviado 08/04/2026 Aguardando retorno do prazo paa devolução.
CR-TRAB-01 | Entrega de relatorio desevolvido com parâmetro de não concessão, supressão parcial ou concessão incorreta do intervalo intrajornada. | Solicitação | Giulianna Veloso | 05/03/2026 | Concluido | Relatorio MAESTRO entregue e analisado | 05/03/2026 | Jornadas > 4h11 sem intervalo e > 6h11 com intervalo < 1h identificadas. Colaborador EPS com jornada > 12h em jan/2026.
CR-TRAB-01 | Entrega de relatorio com fórmula atualizada e replicadas em todas as empresas e escalas. | Solicitação | Marcio Santos | 03/03/2026 | Concluido | Relatorios atualizados com nova formula | 02/03/2026 | Jornadas > 4h11 sem intervalo e > 6h11 com intervalo < 1h identificadas. Colaborador EPS com jornada > 12h em jan/2026.
CR-TRAB-01 | Envio de e-mail para o CEO CSC solicitando a analise dos relatorios extraídos do Maesto no que concerne aos casos identificados de não concessão, supressão parcial ou concessão incorreta do intervalo intrajornada. | Monitoramento | Giulianna Veloso | 10/03/2026 | Concluido | E-mail enviado em 10/03/2026 | 10/03/2026 | E-mail enviado 10/03/2026
CR-TRAB-02 | Envio de e-mail solicitando Lista com relação nominal dos colaboradores em que, os prazos de afastamento expiraram sem decisão administrativa, bem como a apresentação do procedimentos das ações que são adotadas para esse casos. | Monitoramento | Giulianna Veloso | 10/03/2026 | Concluido | E-mail enviado ao CEO CSC | 10/03/2026 | E-mail enviado 10/03/2026
CR-TRAB-03 | Enviar e-mail para CEO EPS solicitando a apresentação dos controle utilizados atualmente dos colaboradores aos quais fazem jus ao referido adicional de insalubridade e periculosidade em Limpeza de Banheiro/Recolhimento de Lixo/Manutenção e o controle em casos de substituição. Na ausência de controle, fora solicitado plano de ação. | Solicitação | Giulianna Veloso | 03/04/2026 | Concluido | E-mail de 19/03/2026 com relatorio SEV.JUR.F10 anexo | 19/03/2026 | E-mail enviado 19/03/2026

## Reunioes
Numero | Data | Titulo | Notas | Exposicoes_Tratadas | Estado | Redigido_por
1a | 23/01/2026 | Estruturacao e formalizacao do Comite de Risco | Inicio formal das atividades do Comite. Definicao de metodologia de gestao de riscos fluxo institucional de comunicacao de exposicoes e obrigacoes de reporte. Avaliacao e validacao do Regimento Interno. Integracao com a Qualidade. Definicao da metodologia de planos de acao. |  | Realizada | Giulianna Veloso
2a | 13/02/2026 | Determinacao do 1o tema (EEI) e diretrizes — CR-TRAB-01 | Decisao: primeiro EEI e CR-TRAB-01 (Nao concessao/supressao do intervalo intrajornada). Leitura do relatorio aprimorado. Solicitacao a Marcio Santos (SETE) do levantamento MAESTRO das batidas de ponto sem marcacao de intervalo. Prazo: 19/02/2026. | CR-TRAB-01 | Realizada | Giulianna Veloso
3a | 19/02/2026 | Devolucoes pendentes e novo tema — CR-TRAB-02 e CR-TRAB-03 | Cobranca do relatorio solicitado ao Marcio Santos (Sete). Decisao: 2o EEI e CR-TRAB-02 (Limbo Previdenciario). Leitura do relatorio de Limbo aprimorado com prazo de retorno de 15 dias para controle de afastamentos. CR-TRAB-03 (Insalubridade/Periculosidade) tambem designado. | CR-TRAB-02;CR-TRAB-03 | Realizada | Giulianna Veloso
4a | 26/02/2026 | Analise do relatorio MAESTRO — EPS e JF | Marcio Santos apresentou relatorio MAESTRO detalhando os parametros utilizados. Avaliacao das empresas EPS e JF quanto a jornada de 4h. Exibicao dos Dashboards de BI enviados semanalmente aos gestores com saldo de horas excedentes. Acoes: replicar nova formula (03/03) e encaminhar ao Artur para estudo economico de precatorios (27/02). | CR-TRAB-01 | Realizada | Giulianna Veloso
5a | 05/03/2026 | Analise detalhada M1-M6 e inicio tratativas Limbo Previdenciario | Analise das colunas M1-M6. Identificados: registros escala 4h com jornadas > 4h11 e intervalo < 15min na ultima hora (possivel supressao); registros escala 6h com jornadas > 6h11 e intervalo < 1h; colaborador EPS com jornada > 12h em jan/2026. Limbo previdenciario: necessidade de inicio imediato das tratativas dada a gravidade. Acoes encaminhadas ao CEO CSC com prazo de 15 dias. | CR-TRAB-01;CR-TRAB-02 | Realizada | Giulianna Veloso
6a | 12/03/2026 | Insalubridade — inicio das tratativas CR-TRAB-03 | Inicio das tratativas de insalubridade/periculosidade nos contratos de limpeza e manutencao. Discussao sobre identificacao por bracadeiras e procedimentos de substituicao de colaboradores. Solicitacao de atualizacao do status do Projeto ANVISA. E-mail ao CEO CSC com SEV.JUR.F10 solicitando detalhamento dos adicionais criterios e controles. Prazo: 15 dias. | CR-TRAB-03 | Realizada | Giulianna Veloso
7a | 19/03/2026 | Tratativas dos riscos levantados em reunioes anteriores e recepcao de novos EEIs | Levantamento das exposicoes pendentes e cobrança das devolucoes. Recepcao formal de tres novos EEIs: CR-TRAB-04 (APAC exercendo APAC-AR — desvio de funcao) CR-TRAB-05 (Adicional noturno — base incorreta) e CR-TRAB-06 (Horas extras — inadimplemento reiterado). | CR-TRAB-04;CR-TRAB-05;CR-TRAB-06 | Realizada | Giulianna Veloso
8a | 02/04/2026 | Acompanhamento de pendências, identificação de novo EEI: Descaracterização da Escala 12x36 | Levantamento das exposicoes pendentes e cobrança das devolucoes. Recepção formal de nova EII: Descaracterização da jornada 12x36. | CR-TRAB-01;CR-TRAB-02;CR-TRAB-07 | Realizada | Giulianna Veloso
9a | 09/04/2026 | Acompanhamento das ações | Realizado levantamento de ações pendentes das exposições em tratamento. | CR-TRAB-07 | Realizada | Giulianna Veloso
10a | 16/04/2026 | Acompanhamento das ações; identificação de novo EEI: Bullla | Levantamento das exposições em atraso. CEO CSC solicitou prorrogação de 15 dias úteis. Recepção formal de nova EII: Exposição de dados. Na EII CR-TRAB-01, termos um destaca na Fraport. | CR-TRAB-01;CR-TRAB-02;CR-TRAB-03 | Realizada | Giulianna Veloso
11a | 23/04/2026 | Acompanhamento de Exposições de Risco e Novas Identificações | Levantamento de exposições em atraso. Prorrogação de prazo pelos CEOs. Nova EII: Exposição de dados (Bullla). Definição de fluxo de deliberação das exposições. Monitoramento de alteração legislativa – licença-paternidade. Discussão sobre reforma tributária (CBS). Ação para cláusula contratual padrão (CBS e licença-paternidade). | CR-TRAB-CIV-01;CR-TRAB-02;CR-TRAB-03 | Realizada | Giulianna Veloso

## Listas
Nivel | Status_Exposicao | Status_Acao | Tipo_Acao | Estado_Reuniao | Tipo_Exposicao
Critico | Identificado | Nao iniciado | Corretiva | Realizada | Trabalhista
Alto/Critico | Em Tratamento | Em andamento | Preventiva | Atual | Previdenciario
Alto | Monitoramento | Aguardando | Monitoramento | Futura | Regulatorio
Moderado | Encerrado | Concluido |  |  | Contratual
Baixo |  | Atrasado |  |  | Fiscal
|  | Cancelado |  |  | Reputacional